## 01-项目计划
序号 | 工作单元 | 任务阶段 | 任务 | 产出 | 负责人-内 | 甲方负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 进度 | 状态 | 实际开始 | 实际完成 | 备注
0 | 项目管理 | 项目启动 | 资源入场 |  | 尹辉 | 周科 | 3月23日 | 3月31日 |  | 进行中
|  |  | 项目启动会 | 《0202.实施方案》 | 尹辉 | 周科 | 3月23日 | 3月31日 | 100% | 完成 | 4月1日 | 4月1日
|  |  | 项目计划 | 《0201.项目计划》 | 尹辉 | 周科 | 3月23日 | 3月31日 | 100% | 完成 | 4月1日 | 4月1日
|  | 项目跟踪 | 项目进度跟踪 | 《0902.项目月报》 | 尹辉 | 周科 | 4月1日 | 8月31日 | 10% | 进行中 | 4月1日
1 | 医共体运营管理驾驶舱 | 调研与需求分析 | 医共体协同管理需求调研 | 《0901.项目会议纪要》 | 尹辉、陆婷婷、李新元、王雪娇 | 周科 | 4月5日 | 5月15日 | 100% | 完成 | 4月16日 | 5月28日 | 0424: 1、调研问题：已调研薛埠分院，尚不确定医共体口径由哪个业务方确认 2、沟通结果：先梳理日常医疗相关指标，由医管中心确认口径；公卫部分待定 0509:医管、公卫已调研
|  |  | 梳理并确认 | 《0304.业务指标清单》、《0301.需求规格说明书》、《0302.需求确认单》 | 陆婷婷、王雪娇 | 周科 | 4月19日 | 6月5日 | 100% | 完成 | 4月5日 |  | 0611：李江跟分院签字预计在6月15-6月18号完成 0604：已与卫宁确认最终版指标 0528：分院还未确认 0421:日常医疗相关指标口径已梳理并反馈医管中心，暂无反馈 0427: 1、公卫部分的调研据客户反馈得排到五一后（目前李书记没有空） 2、医管中心回复没有空看 0429:已给出一版反馈，财务部分已经和肖科确认 0506:101办公室，当面沟通 0509:医管、公卫已进行调研，并输出指标口径，待与信息科进一步核对确认 0515：已发送李江、卫宁（是否能获取指标数据），需要进一步确认并签字
|  | 数据应用规划设计 | 原型图设计 | 《0303.场景原型图》 | 陆婷婷 | 周科 | 4月5日 | 5月15日 | 100% | 完成 | 4月5日 | 5月28日
|  |  | 高保真设计 | 《0303.场景原型图》 | 陆婷婷 | 周科 | 4月19日 | 6月26日 | 99% | 进行中 | 4月5日 | 6月29日 | 0626:已经根据分院反馈意见和总院沟通，完善最终的指标清单 1、已与薛埠分院调研，分院提出3点修改要求 2、已与公卫进行沟通确认
|  |  | 高保真评审 | 《0901.项目会议纪要》 | 陆婷婷、王雪娇 | 周科 | 4月26日 | 5月31日 | 90% | 进行中 |  |  | 需要确认评审的形式及要求
|  | 数据清洗转换 | ODS-DWD-DWS-DM | 《0502.库内 ETL 脚本》 | 王雪娇 | 周科 | 6月12日 | 7月12日 | 1% | 进行中 | 6月26日 |  | 0626 已经签订合同，需要移动打款后推进 0611 李江已和卫宁方一期推进
|  | 数据应用开发 | Smartbi前端可视化大屏与地图组件开发 | 《0501.前端应用页面》 | 王雪娇 | 周科 | 6月10日 | 7月3日 | 30% | 进行中 | 6月4日 |  | 0626：smartbi已经利用测试数据开发了页面，目前稳序进展中 0611：卫宁数据开发进行中，需要提供数据字典给smartbi 0609：已发送开发所需账号密码，已提供原型图的源文件切图 0604:可以开始推进，发送原型材料，通知smart可以安排资源进场
|  | 测试与发布 | 数据准确性比对与性能压力测试 | 《0601.自测报告》 | 王雪娇 | 周科 | 7月6日 | 7月3日 |  | 未开始
|  |  | UAT测试及系统缺陷修复 |  | 王雪娇 | 周科 | 7月5日 | 7月31日 |  | 未开始
|  |  | 上线发布 | 《0701.上线确认书》 | 王雪娇 | 周科 | 8月2日 | 8月14日 |  | 未开始
2 | 病组全景分析 | 调研与需求分析 | 临床科室业务流程调研 | 《0901.项目会议纪要》 | 陆婷婷、李新元、王雪娇 | 周科 | 4月5日 | 5月20日 | 100% | 进行中 |  |  | 0618：周科反馈大内科暂无问题，下周再跟周科一起去其他科室调研 0605：消化内科反馈原型图暂无问题 0529:已与消化内科进行调研，后续调整原型 0527内部再出一版，再找消化内科调研下 0428:针对消化内科、心内科梳理仿真数据供调研使用
|  |  | 梳理并确认 | 《0304.业务指标清单》、《0301.需求规格说明书》、《0302.需求确认单》 | 陆婷婷、李新元 | 周科 | 4月19日 | 5月31日 | 100% | 进行中 |  |  | 0605：消化内科反馈初版暂无问题 0603：和消化内科确认原型
|  | 数据应用规划设计 | 原型图内部定稿 | 《0303.场景原型图》 | 李新元 | 周科 | 5月18日 | 6月12日 | 100% | 进行中 | 5月18日 |  | 0618：周科反馈跟其他几个科室调研过，暂无修改修改的问题，下周再找几个科室进行调研 0605：消化内科反馈初版暂无问题，需要进一步美化UI 0603：和消化内科确认原型 0515：21号出一版，内部讨论 | https://modao.cc/proto/NutDNnKtf7mqrLI1ZaCYq/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpVJvtyp2yvaQ56c
|  |  | 原型图外部评审 | 《0901.项目会议纪要》 | 李新元 | 周科 | 6月8日 | 6月26日 | 95% | 进行中 | 6月8日 |  | 0626 根据调研的建议再修改一下原型图，下周上半周再补一个大内科的签字 0618：美化UI中，预计下周跟周科一起科室调研 0612：美化UI后发给李江了，请他发给周科
|  | 数据开发 | ODS-DWD-DWS-DM | 《0502.库内 ETL 脚本》 | 李新元 | 周科 | 7月6日 | 7月24日 |  | 未开始 |  |  | 0622：已跟火树反馈需要取数
|  | 数据应用开发 | 分析看板多维度联动、下钻功能开发 | 《0501.前端应用页面》 | 李新元 | 周科 | 6月29日 | 7月17日 |  | 进行中 |  |  | 0629号可通知smart开发
|  | 测试与发布 | 数据准确性比对与性能压力测试 | 《0601.自测报告》 | 李新元 | 周科 | 7月25日 | 8月10日 |  | 未开始
|  |  | UAT测试及系统缺陷修复 |  | 李新元 | 周科 | 7月25日 | 8月15日 |  | 未开始 |  |  | （调研科室签字）
|  |  | 上线发布 | 《0701.上线确认书》 | 李新元 | 周科 | 8月5日 | 8月25日 |  | 未开始
3 | "掌上院情" 移动决策 | 数据应用规划设计 | 原型图内部定稿 | 《0303.场景原型图》内部初稿 | 王雪娇 | 周科 | 5月10日 | 6月26日 | 80% | 进行中 |  |  | 0612 已完成初稿，下周需要优化原型和高保真设计 0605 设计一版原型图初稿，用于内部讨论内部讨论
任务: 原型图外部评审; 产出: 《0901.项目会议纪要》; 负责人-内: 王雪娇; 甲方负责人: 周科; 计划开始: 6月26日; 计划完成: 6月30日; 状态: 未开始 | https://modao.cc/proto/tOvCz41NtfbmtugyXxVnGo/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpVK8XTcI6hcrnIe #掌上院情-分享
|  | 数据开发 | ODS-DWD-DWS-DM | 《0502.库内 ETL 脚本》 | 王雪娇 | 周科 | 6月28日 | 7月17日 |  | 未开始
|  | 数据应用开发 | 移动端H5页面适配与图表渲染开发 | 《0501.前端应用页面》 | 王雪娇 | 周科 | 6月28日 | 7月31日 |  | 未开始
|  | 测试与发布 | 数据准确性比对与性能压力测试 | 《0601.自测报告》 | 王雪娇 | 周科 | 8月2日 | 8月14日 |  | 未开始
|  |  | UAT测试及系统缺陷修复 |  | 王雪娇 | 周科 | 8月15日 | 8月28日 |  | 未开始
|  |  | 上线发布 | 《0701.上线确认书》 | 王雪娇 | 周科 | 8月15日 | 8月28日 |  | 未开始
4 | 数据中心平台支撑（等级医院评审 + 专科服务能力指标体系） | 平台规划与资源分配 | 规划数据中台资源分配方案（用户权限、存储、计算资源） | 《0403.数据中台资源分配方案》 | 尹辉 | 周科 | 5月1日 | 6月30日 | 35% | 进行中 | 4月20日 |  | 0612：新增两张表入湖 0424：梳理用户角色体系，并为等级评审创建数据库和用户角色。 0515：等级评审问题清单梳理 0517：使用场景有出入（OLTP），还待沟通 0524：已提供单独端口，待继续验证
|  | 平台监控与优化建议 | 搭建平台监控体系 | 《1002.平台监控报告》 | 尹辉 | 周科 | 7月1日 | 7月31日 |  | 未开始
|  |  | 输出平台优化建议报告 | 《1002.平台监控报告》 | 尹辉 | 周科 | 8月1日 | 8月31日 |  | 未开始
5 | 安全及权限建设 | 安全策略制定 | 梳理中台数据访问边界，配置行列级权限与敏感数据脱敏规则 | 《0403.数据中台资源分配方案》 | 尹辉 | 周科 | 8月15日 | 8月28日 |  | 未开始
6 | 总体框架 | 架构设计 | 规划全院数仓主题域，制定 ODS-DWD-DWS-DM 各层流转规范与表结构设计 | 《0401.数据库设计说明书》 | 尹辉 | 周科 | 6月28日 | 7月17日 |  | 未开始
7 | 与其他系统对接 | 院内系统对接 | 数据源调研与约定 |  | 尹辉 | 周科 | 4月19日 | 5月31日 |  | 未开始
|  |  | 数据采集与调度 | 《0402.接口文档》 | 王雪娇 | 周科 | 5月3日 | 5月22日 |  | 未开始
|  | 院外系统对接 | 数据源调研与约定 |  | 尹辉 | 周科 | 4月19日 | 5月31日 |  | 未开始
|  |  | 数据采集与调度 | 《0402.接口文档》 | 王雪娇 | 周科 | 5月3日 | 5月22日 |  | 未开始
8 | 项目试运行及验收 | 平台试运行 | 系统操作培训 | 《0802.系统培训记录》、《0801.用户操作手册》 | 王雪娇 | 周科 | 9月1日 | 11月30日 |  | 未开始
|  |  | 系统试运行监控 | 《1001.试运行报告》 | 王雪娇 | 周科 | 9月1日 | 11月30日 |  | 未开始
|  | 项目验收 | 系统文档资产全量移交及初验审查 |  | 尹辉 | 周科 | 9月1日 | 11月30日 |  | 未开始
|  |  | 召开终验评审会并完成专家签批 | 《1101.项目验收书》 | 尹辉、陆婷婷、李新元、王雪娇 | 周科 | 11月1日 | 11月30日 |  | 未开始

## 02-项目里程碑
编号 | 里程碑名称 | 里程碑标志 | 里程碑时点 | 交付件 | 状态 | 付款比例
1 | 项目启动 | 完成启动会，确认整体实施范围与排期 | 2026年3月31日 | 《0101.招标文件》 《0102.投标文件》 《0103.中标文件》 《0104.项目合同》 《0201.项目计划》 《0202.实施方案》 | 已完成 | 30%
2 | 项目上线 | 全部功能模块完成开发、测试并正式上线 | 2026年8月31日 | 【需求类】 《0301.需求规格说明书》 《0302.需求确认单》 《0303.场景原型图》 《0304.业务指标清单》 【设计类】 《0401.数据库设计说明书》 《0402.接口文档》 《0403.数据中台资源分配方案》 【开发测试】 《0501.前端应用页面》 《0502.库内 ETL 脚本》 《0601.自测报告》 【阶段签批】 《0701.上线确认书》 | 进行中 | /
3 | 项目终验 | 系统平稳试运行结束，业务科室出具确认意见，系统满足终验标准 | 2026年11月30日 | 《0801.用户操作手册》 《0802.系统培训记录》 《0901.项目会议纪要》 《0902.项目月报》 《1001.试运行报告》 《1002.平台监控报告》 《1101.项目验收书》 | 未开始 | 60%
4 | 免费维保1年 | 完成一年期免费技术支持与系统保障 | 2027年11月30日 | 《1201.维保期服务记录》 | 未开始 | 10%

## 04-应用问题跟踪表
编号 | 数据应用 | 模块 | 问题描述 | 图片备注 | 登记日期 | 结束时间 | 问题状态 | 处理人 | 修改内容 | 是否手工数据 | 说明
1 | 数据指挥中心大屏 | 科室360 | 1. 科室360-教学与科研能力人员异常 2. 科室360-DRGS结付率异常 3. 科室360-人员配置中的人员学历和人员职称分布异常 0415:1、问题1、3先用2024的数据替代一下2025 --已更改 2、问题2 先看一下火树是否有统计数据，然后反馈信息科 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 待复测 | 王雪娇 | 已将24年的数据补充到25年的ods_manual.`hand_rsk_dr_dgr_stat`和`ods_manual`.`hand_kjk_res_stat`、ods_manual.hand_ygzx_ybjfl的底层数据 | 是 | 1、人员配置数据数据来源于人事科提供的医生学历与职称统计暂时只有2024的数据，是否用2024的数据先代替2025的？（ods_manual.`hand_rsk_dr_dgr_stat`） 2、医保结付率来源于医保办提供的科室医保结付率统计，现已断更； 3、教学与科研能力来源于科教科提供的科研数量与经费，暂时只有2024的数据，是否用2024的数据先代替2025的？（`ods_manual`.`hand_kjk_res_stat`）
2 | 数据指挥中心大屏 | 科室360 | 医生资源骨外科医生人数异常 （手工数据的台账svn上找一下） |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 待复测 | 王雪娇 | 1、将顾客医生的24年数据分散插入到25年的骨科1、2、3数据内； 2、并创建备份表； 3、底层代码优先获取正序年份数据，导致最新数据无法获取，待修订 | 是 | 数据来源于人事科提供的医生学历与职称统计，当时就没有提供骨外科1的数据，给的是骨科的医生信息，看看是否需要使用骨科数据做为骨外科1的数据（骨外科3同骨外科1)
3 | 数据指挥中心大屏 | 住院-科室大屏 | 普外科1住院人数异常 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 | 李新元 | 无需修改 | 否 | 展示的是昨日数据，普外科确实没数据，查看了病案的tjsj表，源表确实在4.13号没有在院人次、出院人次
4 | 数据指挥中心大屏 | 住院-科室大屏 | 床位利用率趋势异常 0415:已反馈天溯 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 | 王雪娇 |  | 否 | 平台数据没问题，页面刷不出来
5 | 数据指挥中心大屏 | 国考指标 | 国考指标-服务规模：服务规模的手术完成率异常 （目标值可能没给） 0415:问题先用2025的数据替代一下2026 --已更改 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 | 李新元 | 1、暂时使用2024年的目标值代替2025的目标值； 2、已补充2025年的数据作为2026年的目标值数据到ods_manual.hand_ygzx_mbz | 是 | 医管中心提供的年度重点指标目标值，2025年的目标值没给（ods_manual.hand_ygzx_mbz），是否先用2024的数据代替2025的？
6 | 数据指挥中心大屏 | 国考指标 | 1. 万元收入能耗支出上升下降率异常（同比值异常） 2. 支出的资产负债率异常（手工数据） 0415:问题先用2024的数据替代一下2025 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 | 李新元 | 暂时使用2024年12月的数据代替2025年12月的数据，2025年财务数据3-12月、以及26年的数据都需要找财务科要 | 是 | 1、万元收入能耗支出是周科提供的固定值，同比值也是写死的“-”； 2、财务科提供的财务收支数据维护，2025年数据未提供维护（`ods_manual`.`hand_cwk_cwszsj` ）
7 | 数据指挥中心大屏 | 住院-科室大屏 | 科室资源：血管介入科的科室资源异常 0415:问题先用2024的数据替代一下2025 --已临时处理 逻辑需要再和信息科沟通一下 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 待复测 | 王雪娇 | 已补充24年的数据到25年hand_ygzx_ysxx | 是 | 1、医生总人数和主任医生数是从`ods_manual`.`hand_ygzx_ysxx`取的，这张表里没有血管介入科的医生； 2、手术医生数是取的dws.fact_ward_patient_daily_sum 表的surg_dr_pq，手术医生数取的是昨日做了手术的医生数
8 | 数据指挥中心大屏 | 门诊大屏 | 医技服务统计中的普放等候时间异常 （查找历史的台账） |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 |  | 作业异常导致 | 否 | 可能是ads的指标表从4.4开始就没有正常更新？ 1、之前讨论过相关方案（取签到时间和叫号时间的差值），后续再沟通
9 | 数据指挥中心大屏 | 门诊大屏 | 门急诊人流分析中平均候诊时间为负 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 |  | 作业异常导致 | 否 | 可能是ads的指标表从4.4开始就没有正常更新？
10 | 数据指挥中心大屏 | 科室360 | 服务规模骨外科1门诊预约就诊率异常 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 | 李新元 | 已修改，TR0101需要改成TR0301 | 否 | 原来的逻辑里有一段取的组织树错了，TR0101需要改成TR0301,但存在其他科室（普外科1、2、3）的门诊预约就诊率同比是-的，看了下是因为科室组织树里就没有门诊科室到普外科1、2、3的对应关系
11 | 数据指挥中心大屏 | 态势总览 | 满意度分析：日期调新一点，若数据一直是静态的，时间可展示为当前月份的前3个月，如当前月份为202604，数据日期展示为202601、202512 |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 已修复 | 李新元 | 修改sql默认时间为前3、4个月 | 是 | 手工数据来源方已不提供，已修改sql默认时间为前3、4个月
12 | 数据门户 | 医共体页面 | 乡下反馈他们的数据都翻翻了 |  | 2026-04-13 |  | 待沟通 |  |  |  | 重复问题
13 | 数据指挥中心大屏 | 态势总览 | 1、门急诊收入数值异常 2、门急诊收入同比异常 3、门急诊次均收入异常 4、住院次均收入异常 |  | 2026-04-16 |  | 处理中 | 李新元 | 重新跑批，门急诊收入和住院收入与院长查询对不上，后续需要再看看
14 | 数据指挥中心大屏 | 门诊大屏 | 1、出诊诊室数异常 |  | 2026-04-16 |  | 已修复 |  | 重新跑批 |  | 只有昨天的数据，没有今天的
15 | 数据指挥中心大屏 | 国考指标 | 资产负债率同比异常，支出分析同比异常 |  | 2026-04-16 |  | 待复测 | 王雪娇 | 将26年1、2、3月的数据修改称假数据 |  | 遗留问题，原资产负债率的上月sql和去年同期一样，需要修改
16 | 数据指挥中心大屏 | 门诊大屏 | 医技服务统计中等候时间的逻辑需要更改 |  | 2026-04-17 |  | 登记 | 王雪娇 | 根据周科提供的逻辑看看如何修改，工作量很大
16 | 数据指挥中心大屏 | 门诊大屏 | 等候人次为0 |  | 2026-04-17 |  | 登记 | 王雪娇 | 已修改，0416加上等候时间有问题，0417去掉了该筛选条件
17 | smartbi | 医共体 | 3月的数据翻倍了 |  | 2026-04-17 |  | 处理中 | 李新元 | 0420：检查发现缺失了部分日期的医共体数据