常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目工作周报

日期：2026年6月26日

| 项目名称 | 常州市金坛第一人民医院数据指挥中心二期项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总监 | 周燕 | 项目经理 | 李江 |
| 项目阶段 | 项目实施阶段 |  |  |
| 建设单位 | 常州市金坛第一人民医院 |  |  |
| 承建单位 | 江苏移动信息系统集成有限公司 |  |  |
| 一、项目总体进度 |  |  |  |
| 本周重点工作： 一、医共体运营管理驾驶舱 1. 数据应用规划设计 1) 高保真设计：已经根据分院反馈意见和总院沟通，完善最终的指标清单 99% 2) 高保真评审：需要确认评审的形式及要求 90% 2. 数据清洗转换 1) ODS-DWD-DWS-DM：0611 李江已和卫宁方一期推进 1% 3. 数据应用开发 1) Smartbi前端可视化大屏与地图组件开发：smartbi已经利用测试数据开发了页面，目前稳序尚未完成 30% 二、病组全景分析 1. 调研与需求分析 1) 临床科室业务流程调研：针对消化内科、心内科梳理仿真数据供调研使用 100% 2) 梳理并确认：和消化内科确认原型 100% 2. 数据应用规划设计 1) 原型图内部定稿：21号出一版，内部讨论 100% 2) 原型图外部评审：美化UI后发给李江了，请他发给周科 95% 3. 数据开发 1) ODS-DWD-DWS-DM：已跟火树反馈需要取数 4. 数据应用开发 1) 分析看板多维度联动、下钻功能开发：0629号可通知smart开发 5. 测试与发布 1) UAT测试及系统缺陷修复：（调研科室签字） 三、"掌上院情" 移动决策 1. 数据应用规划设计 1) 原型图内部定稿：0605 设计一版原型图初稿，用于内部讨论内部讨论 80% 四、数据中心平台支撑（等级医院评审 + 专科服务能力指标体系） 1. 平台规划与资源分配 1) 规划数据中台资源分配方案（用户权限、存储、计算资源）：已提供单独端口，待继续验证 35% |  |  |  |
| 二、下周项目工作计划 |  |  |  |
| 一、医共体运营管理驾驶舱 1. 数据应用规划设计 1) 高保真设计：已经根据分院反馈意见和总院沟通，完善最终的指标清单（继续推进） 99% 2) 高保真评审：需要确认评审的形式及要求（继续推进） 90% 2. 数据清洗转换 1) ODS-DWD-DWS-DM：0611 李江已和卫宁方一期推进（继续推进） 1% 3. 数据应用开发 1) Smartbi前端可视化大屏与地图组件开发：smartbi已经利用测试数据开发了页面，目前稳序尚未完成（继续推进） 30% 二、病组全景分析 1. 调研与需求分析 1) 临床科室业务流程调研：针对消化内科、心内科梳理仿真数据供调研使用（确认完成） 100% 2) 梳理并确认：和消化内科确认原型（确认完成） 100% 2. 数据应用规划设计 1) 原型图内部定稿：21号出一版，内部讨论（确认完成） 100% 2) 原型图外部评审：美化UI后发给李江了，请他发给周科（继续推进） 95% 3. 数据开发 1) ODS-DWD-DWS-DM：已跟火树反馈需要取数 4. 数据应用开发 1) 分析看板多维度联动、下钻功能开发：0629号可通知smart开发 5. 测试与发布 1) UAT测试及系统缺陷修复：（调研科室签字） 三、"掌上院情" 移动决策 1. 数据应用规划设计 1) 原型图内部定稿：0605 设计一版原型图初稿，用于内部讨论内部讨论（继续推进） 80% 四、数据中心平台支撑（等级医院评审 + 专科服务能力指标体系） 1. 平台规划与资源分配 1) 规划数据中台资源分配方案（用户权限、存储、计算资源）：已提供单独端口，待继续验证（继续推进） 35% |  |  |  |
| 三、需要协调的事务 |  |  |  |
| 暂无。 |  |  |  |
| 四、风险与问题跟踪 |  |  |  |
| 一、数据指挥中心大屏 1. 科室360： 1) 2、问题2 先看一下火树是否有统计数据，然后反馈信息科 [待复测] 2) （手工数据的台账svn上找一下） [待复测] 2. 住院-科室大屏： 1) 逻辑需要再和信息科沟通一下 [待复测] 二、数据门户 1. 医共体页面： 1) 乡下反馈他们的数据都翻翻了 [待沟通] 三、数据指挥中心大屏 1. 态势总览： 1) 4、住院次均收入异常 [处理中] 2. 国考指标： 1) 资产负债率同比异常，支出分析同比异常 [待复测] 3. 门诊大屏： 1) 医技服务统计中等候时间的逻辑需要更改 [登记] 2) 等候人次为0 [登记] 四、smartbi 1. 医共体： 1) 3月的数据翻倍了 [处理中] |  |  |  |